曹县卫生健康局

曹县卫生健康局

配合医保部门开展医疗领域过度检查等套取医保基金集中整治实施方案

为深入贯彻《菏泽市医疗保障局 菏泽市卫生健康委关于印发<全县医疗医保领域过度检查等套取医保基金集中整治实施方案>的通知》要求，配合医保部门打击和整治医疗乱象，净化行业环境，促进定点医疗机构规范使用医保基金，切实维护人民群众健康权益、维护医保基金安全，结合工作实际，制定本方案。

- 一、总体要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“以人民为中心”工作理念，坚持“小切口、大深入”，通过自查自纠、专项检查、总结提升等步骤有序推进集中整治。配合医保部门严厉打击欺诈骗保等违法违规医疗乱象，始终保持依法执业行为监管从严基调，推动形成主管部门行政管理、定点医疗机构自我管理、医保经办机构协议管理等医保基金全链条监管格局，进一步规范定点医疗机构医保基金使用行为，切实维护人民群众健康权益。

- 二、整治重点

- 一是聚焦定点医疗机构使用非卫生技术人员开展诊疗活动的行为；

- 二是聚焦定点医疗机构使用不符合诊疗标准的设备开展诊疗行为。

- 三、步骤安排

从2024年5月份至9月底在全县医保定点医院开展专项整治，此后转入常态化。按照“属地管理”原则，县卫生健康局负责全县医疗机构排查整改，各镇街卫生院负责辖区内医疗机构排查整改。具体工作步骤如下：

- （一）自查自纠。县直医疗机构、各镇街卫生院、民营医院等各级各类定点医疗机构对照医保基金监督检查反馈问题深入开展自查自纠，同时各镇街卫生院督促辖区内定点医药机构对标重点问题开展排查，全面排查自《医疗保障基金监督使用管理条例》实施以来发生的所有医疗服务行为及医疗服务费用，并立行立改。(2024年6月完成)

- （二）集中整治。聚焦工作重点，联合开展整治，确保专项整治工作取得实效。(2024年7月完成)

- （三）重点抽查。根据定点医疗机构自查自纠情况，开展重点抽查，选取6家自查自纠不扎实、集中整治效果不明显的定点医疗机构，组织专业人员进行“回头看”。（2024年9月中旬完成）

- （四）总结提升。全面梳理专项整治进展情况，分析典型案例，加强经验总结，健全完善管理机制。（2024年9月底完成）

四、整治措施

（一）压实主管部门监管职责。强化卫生健康行政主管部门监管责任，压实定点医药机构自我管理主体责任，规范定点医疗机构及医务人员的医疗服务行为，促进合理检查、合理用药、合理治疗，进一步规范定点医疗机构使用不符合诊疗标准的设备开展诊疗行为，不断提高医保基金合理使用水平。同时与医保部门建立协商通报机制，对集中整治工作进展情况、发现的问题、处理的措施等加强协商通报，定期召开协商会议，共同研判，合力推进专项整治工作。

（二）健全监督检查机制。组织重点检查，强化数据分析，依法依规精准定性问题，建立问题清单和整改台账，倒排工期、挂图作战，明确责任人和责任科室，限时整改，同时，加强后续处置的跟踪督办，确保整改效果和质量。

五、工作要求

（一）提高政治站位。深入贯彻落实习近平总书记关于医保基金监管的重要指示批示精神，进一步提高政治站位，扛牢政治责任，坚持将整治群众身边不正之风和腐败问题与依法执业监管工作相融合，将规范医疗行业、维护医保基金安全作为卫健部门的一项政治任务，坚决守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。

（二）加强工作研究。定期召开集中整治工作汇报，深刻把握集中整治工作面临的严峻形势和风险挑战，深入查找医保基金使用过程中存在的问题，认真研究强化医保基金专项整治、日常监管等重大事项、重大行动、重大案件的工作措施。

（三）强化督导调度。压实整改责任、细化整改措施，建立“重点问题”专项整治整改落实任务台账，明确整改措施、整改时限、责任单位和责任人，强化督导调度，以钉钉子精神狠抓落实，推动整改落实到位。各镇街要定期汇总专项整治工作开展情况，每两周向县卫健局报告工作开展情况，遇有特殊情况随时汇报。

（四）加强宣传引导。大力推进普法宣传，切实提升对医保有关政策的理解领会水平，确保行业一体理解、遵循、执行。建立完善行业作风、医德医风评价体系和奖惩机制，引导医生树立正确的价值观和职业操守。加大典型案例的通报力度，推进“以案示警”“以案为戒”“以案促改”，以身边事教育身边人，促进内化于心、外化于行。

附件：重点问题专项整治整改落实任务台账

曹县卫生健康局

2024年6月17日

附件

重点问题专项整治整改落实任务台账

| 序号 | 问题类型 | 主要表现形式 | 整治措施 | 整治进度 | 工作成效 | 完成时间 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定点医疗机构使用非卫生技术人员开展诊疗活动的行为 | ①社会人员或组织在医疗机构内部开展诊疗行为（例如有些厂家雇佣没有医师执业证的人在公共场合以医生的身份向人介绍产品，并为人诊断病情，开具处方，推荐患者使用该厂家的产品）； ②医疗机构使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动，使用未取得医师执业资格证书、护士执业证书以及未经卫生行政主管部门注册的人员，私自带徒从事诊疗活动者。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定点医疗机构使用不符合诊疗标准的设备开展诊疗行为 | ①使用过期的医疗器械； ②使用假冒的医疗器械； ③使用规格标号超范围的医疗器械； ④从无经营资质的供应单位购进的医疗器械。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：              填报人：             联系电话：                                                                         填报日期：    年  月  日

备注：以上列举的表现形式只是一部分，各单位可根据自身实际和医保基金监督检查反馈问题完善补充，并按要求进行排查整改。