## 1
曹县2025年中央专项彩票公益金及2024年中央彩票公益金结余资金支持革命老区乡村振兴项目 建设完成情况
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
1 | 安蔡楼镇 | 安蔡楼镇2025年麦冬加工车间项目 | 在柏树园村新建1座约3000平方米钢结构车间。 | 正在实施 | 项目总投资470万元，已报账137.157万元。其中中央专项彩票公益金资金470万元，已报账137.157万元。 | 可为商户提供满足条件的生产场所，并提供就业岗位，车间租赁收益可每年增加村集体收入。
2 | 大集镇 | 大集镇2025年产业发展车间项目 | 在姚集村新建1座3180㎡框架结构车间 | 正在实施 | 项目总投资530万元，已报账0万元。其中中央专项彩票公益金资金530万元，已报账0万元。 | 项目建成后可增加村集体经济收入及增加就业，群众对项目实施非常满意
3 | 大集镇 | 大集镇2025年南街村基础设施项目 | 在大集镇南街村修建4厘米厚沥青道路7500平方米，修建排水管道1000米，安装8米高太阳能路灯50盏。 | 正在实施 | 项目总投资180.31万元，已报账50.55万元。其中2024年中央专项彩票公益金结余资金180.31万元，已报账50.55万元。 | 通过本项目建设，能提高项目村基础设施建设水平，方便群众出行，改善村内生态环境，提高群众幸福感和满意度。
4 | 安蔡楼镇 | 安蔡楼镇2025年村庄道路修建项目 | 在安蔡楼镇霍庄村、安蔡楼村、柏树园村新修4厘米厚沥青道路5016平方米，在高集村铺设4厘米厚沥青罩面3857平方米。 | 正在实施 | 项目总投资112.3万元，已报账27.633万元。其中2024年中央专项彩票公益金结余资金112.3万元，已报账27.633万元。 | 改善道路通行状况，减少拥堵和安全隐患，项目惠及周边村民，方便群众日常生活。